## Phan Cong UC (Muc 5)
BẢNG PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ DỰ ÁN ACADPREP (MICROSERVICE)
Phân chia 67 Use Cases cho 05 thành viên tương ứng 05 Deployable Services ¦ Phiên bản 1.0
Tổng số UC | Identity (Gia Huy) | Exam Engine (Thanh Liêm) | Learning (Đăng Khoa) | Content CMS (Tuấn Nguyên) | Billing (Khánh Duy) | Tiến độ Hoàn thành
67 | 7 | 13 | 13 | 19 | 15 | 0%
feature name (UC) | content | incharge full name | time begin | time end | status | note
UC-1 | Register with Email | Dương Châu Đăng Khoa | 2026-10-01 | 2026-10-07 | In Progress | identity-service · Đăng ký tài khoản email · DB: Users, OTP
UC-2 | Verify OTP | Dương Châu Đăng Khoa | 2026-10-01 | 2026-10-07 | In Progress | identity-service · Xác thực OTP 6 số kích hoạt tài khoản
UC-5.1 | Login with Email | Dương Châu Đăng Khoa | 2026-10-01 | 2026-10-07 | In Progress | identity-service · Đăng nhập email + password (JWT)
UC-5.2 | Login with Google | Dương Châu Đăng Khoa | 2026-10-08 | 2026-10-14 | Not Started | identity-service · Đăng nhập OAuth2 Google, merge email trùng
UC-6 | Logout | Dương Châu Đăng Khoa | 2026-10-08 | 2026-10-14 | Not Started | identity-service · Đăng xuất, revoking JWT/refresh token
UC-7.1 | View Profile | Dương Châu Đăng Khoa | 2026-10-08 | 2026-10-14 | Not Started | identity-service · Xem thông tin hồ sơ cá nhân
UC-7.2 | Edit Profile | Dương Châu Đăng Khoa | 2026-10-08 | 2026-10-14 | Not Started | identity-service · Cập nhật tên hiển thị, avatar
UC-7.3 | Change Password | Dương Châu Đăng Khoa | 2026-10-08 | 2026-10-14 | Not Started | identity-service · Đổi mật khẩu tài khoản
UC-8 | Forgot Password | Dương Châu Đăng Khoa | 2026-10-08 | 2026-10-14 | Not Started | identity-service · Quên mật khẩu & khôi phục qua OTP
UC-19.1 | View Accounts List | Dương Châu Đăng Khoa | 2026-11-01 | 2026-11-07 | Not Started | identity-service · Admin xem danh sách tài khoản toàn hệ thống
UC-19.2 | View Account Detail | Dương Châu Đăng Khoa | 2026-11-01 | 2026-11-07 | Not Started | identity-service · Admin xem chi tiết & lịch sử tài khoản
UC-19.3 | Update Account Status | Dương Châu Đăng Khoa | 2026-11-01 | 2026-11-07 | Not Started | identity-service · Admin khóa / mở khóa tài khoản (Event AccountLocked)
UC-19.4 | Assign Roles | Dương Châu Đăng Khoa | 2026-11-01 | 2026-11-07 | Not Started | identity-service · Admin gán role (Learner, Moderator, Admin)
UC-16.1 | View Exams (CMS) | Hồng Tuấn Nguyên | 2026-10-01 | 2026-10-07 | In Progress | content-service · CMS xem danh sách đề + trạng thái ẩn/hiện
UC-16.2 | Create Exam | Hồng Tuấn Nguyên | 2026-10-01 | 2026-10-07 | In Progress | content-service · CMS tạo đề thi mới (tên, part, thời gian)
UC-16.3 | View Exam Detail (CMS) | Hồng Tuấn Nguyên | 2026-10-01 | 2026-10-07 | In Progress | content-service · CMS xem chi tiết cấu trúc & thống kê đề
UC-16.4 | Update Exam | Hồng Tuấn Nguyên | 2026-10-08 | 2026-10-14 | Not Started | content-service · CMS cập nhật đề / xuất bản đề thi
UC-16.5 | Delete Exam | Hồng Tuấn Nguyên | 2026-10-08 | 2026-10-14 | Not Started | content-service · CMS xóa đề (Soft delete nếu đã có attempt)
UC-16.6 | Search Exams (CMS) | Hồng Tuấn Nguyên | 2026-10-08 | 2026-10-14 | Not Started | content-service · CMS tìm kiếm đề thi
UC-16.7 | Filter Exams (CMS) | Hồng Tuấn Nguyên | 2026-10-08 | 2026-10-14 | Not Started | content-service · CMS lọc đề theo trạng thái quản trị
UC-17.1 | View Questions | Hồng Tuấn Nguyên | 2026-10-01 | 2026-10-07 | In Progress | content-service · Danh sách ngân hàng câu hỏi
UC-17.2 | Create Question | Hồng Tuấn Nguyên | 2026-10-01 | 2026-10-07 | In Progress | content-service · Tạo câu hỏi + đáp án + gán Part 1–7
UC-17.3 | View Question Detail | Hồng Tuấn Nguyên | 2026-10-01 | 2026-10-07 | In Progress | content-service · Chi tiết câu hỏi + các đề đang nhúng
UC-17.4 | Update Question | Hồng Tuấn Nguyên | 2026-10-08 | 2026-10-14 | Not Started | content-service · Cập nhật câu hỏi / audio / đáp án
UC-17.5 | Delete Question | Hồng Tuấn Nguyên | 2026-10-08 | 2026-10-14 | Not Started | content-service · Xóa câu hỏi (Cảnh báo nếu thuộc đề active)
UC-17.6 | Search Questions | Hồng Tuấn Nguyên | 2026-10-08 | 2026-10-14 | Not Started | content-service · Tìm câu hỏi theo từ khóa text
UC-17.7 | Filter Questions | Hồng Tuấn Nguyên | 2026-10-08 | 2026-10-14 | Not Started | content-service · Lọc câu hỏi theo Part 1–7 và độ khó
UC-18.1 | View Passages | Hồng Tuấn Nguyên | 2026-10-01 | 2026-10-07 | In Progress | content-service · Danh sách đoạn văn đọc hiểu Part 6–7
UC-18.2 | Create Passage | Hồng Tuấn Nguyên | 2026-10-01 | 2026-10-07 | In Progress | content-service · Tạo đoạn văn mới
UC-18.3 | View Passage Detail | Hồng Tuấn Nguyên | 2026-10-01 | 2026-10-07 | In Progress | content-service · Xem chi tiết đoạn văn đọc hiểu
UC-18.4 | Update Passage | Hồng Tuấn Nguyên | 2026-10-08 | 2026-10-14 | Not Started | content-service · Cập nhật nội dung đoạn văn
UC-18.5 | Delete Passage | Hồng Tuấn Nguyên | 2026-10-08 | 2026-10-14 | Not Started | content-service · Xóa đoạn văn (Ràng buộc Part 6-7 không orphan)
UC-3.1 | View Exams (Learner) | Đặng Thanh Liêm | 2026-10-15 | 2026-10-21 | Not Started | exam-engine-service · Xem danh sách đề thi công khai
UC-3.2 | View Exam Detail (Learner) | Đặng Thanh Liêm | 2026-10-15 | 2026-10-21 | Not Started | exam-engine-service · Xem cấu trúc/thời gian/số câu của đề
UC-3.3 | Search Exams (Learner) | Đặng Thanh Liêm | 2026-10-15 | 2026-10-21 | Not Started | exam-engine-service · Tìm kiếm đề thi phía Learner
UC-3.4 | Filter Exams (Learner) | Đặng Thanh Liêm | 2026-10-15 | 2026-10-21 | Not Started | exam-engine-service · Lọc đề theo năm, độ khó, lượt thi
UC-9.1 | Start Full Test | Đặng Thanh Liêm | 2026-10-15 | 2026-10-21 | Not Started | exam-engine-service · Bắt đầu Full Test 7 Parts + đếm ngược (Check quota TV05)
UC-9.2 | Practice by Part | Đặng Thanh Liêm | 2026-10-15 | 2026-10-21 | Not Started | exam-engine-service · Luyện tập theo từng Part 1–7
UC-9.3 | Play Audio | Đặng Thanh Liêm | 2026-10-22 | 2026-10-31 | Not Started | exam-engine-service · Phát audio Listening (Full Test hạn chế tua)
UC-9.4 | Submit Test | Đặng Thanh Liêm | 2026-10-22 | 2026-10-31 | Not Started | exam-engine-service · Nộp bài, chấm điểm, lưu DB & Publish TestSubmitted
UC-9.5 | Resume Test | Đặng Thanh Liêm | 2026-10-22 | 2026-10-31 | Not Started | exam-engine-service · Tiếp tục bài thi gián đoạn
UC-10.1 | Review Test Results | Đặng Thanh Liêm | 2026-10-22 | 2026-10-31 | Not Started | exam-engine-service · Xem đúng/sai, đáp án, giải thích chi tiết
UC-14.1 | View Study History | Đặng Thanh Liêm | 2026-10-22 | 2026-10-31 | Not Started | exam-engine-service · Timeline lịch sử thi & làm bài
UC-14.2 | View Exam Attempts | Đặng Thanh Liêm | 2026-10-22 | 2026-10-31 | Not Started | exam-engine-service · Danh sách các lượt thi + điểm số
UC-14.3 | Review Incorrect Answers | Đặng Thanh Liêm | 2026-10-22 | 2026-10-31 | Not Started | exam-engine-service · Tập hợp các câu làm sai để ôn tập
UC-4 | View Leaderboard | Hứa Khánh Duy | 2026-10-15 | 2026-10-21 | Not Started | learning-service · Bảng xếp hạng điểm & streak
UC-10.2 | View Performance Analysis | Hứa Khánh Duy | 2026-10-15 | 2026-10-21 | Not Started | learning-service · Phân tích mạnh/yếu Listening-Reading
UC-10.3 | View Score Progress | Hứa Khánh Duy | 2026-10-15 | 2026-10-21 | Not Started | learning-service · Biểu đồ tiến độ điểm thi qua các lần
UC-11.1 | Review Flashcards | Hứa Khánh Duy | 2026-10-22 | 2026-10-31 | Not Started | learning-service · Ôn thẻ từ vựng Flashcards
UC-11.2 | Rate Memorization | Hứa Khánh Duy | 2026-10-22 | 2026-10-31 | Not Started | learning-service · Đánh giá mức độ nhớ → thuật toán SRS (Spaced Repetition)
UC-11.3 | Save Vocabulary | Hứa Khánh Duy | 2026-10-22 | 2026-10-31 | Not Started | learning-service · Lưu từ vào sổ tay cá nhân
UC-11.4 | View Vocabulary List | Hứa Khánh Duy | 2026-10-22 | 2026-10-31 | Not Started | learning-service · Danh sách các từ vựng đã lưu
UC-11.5 | Remove Saved Vocabulary | Hứa Khánh Duy | 2026-10-22 | 2026-10-31 | Not Started | learning-service · Xóa từ khỏi sổ tay
UC-12.1 | View Vocabulary Passage | Hứa Khánh Duy | 2026-10-22 | 2026-10-31 | Not Started | learning-service · Xem ngữ cảnh đoạn văn của từ
UC-12.2 | Look Up Vocabulary | Hứa Khánh Duy | 2026-10-22 | 2026-10-31 | Not Started | learning-service · Tra cứu nghĩa / từ loại / ví dụ
UC-13.1 | View Achievements | Hứa Khánh Duy | 2026-11-01 | 2026-11-07 | Not Started | learning-service · Xem danh sách huy hiệu & điều kiện mở khóa
UC-13.2 | View Study Streak | Hứa Khánh Duy | 2026-11-01 | 2026-11-07 | Not Started | learning-service · Chuỗi ngày học (Consume TestSubmitted từ TV02)
UC-20.1 | View Learning Progress Reports | Hứa Khánh Duy | 2026-11-08 | 2026-11-14 | Not Started | learning-service · Admin: Báo cáo tiến độ học tổng hợp (Cache Redis)
UC-20.2 | View User Statistics | Hứa Khánh Duy | 2026-11-08 | 2026-11-14 | Not Started | learning-service · Admin: Thống kê đăng ký mới, retention
UC-20.3 | View Exam Statistics | Hứa Khánh Duy | 2026-11-08 | 2026-11-14 | Not Started | learning-service · Admin: Lượt làm, điểm TB, tỷ lệ hoàn thành đề
UC-15 | View Notifications | Đỗ Hồ Gia Huy | 2026-11-01 | 2026-11-07 | Not Started | billing-service · Xem danh sách thông báo hệ thống
UC-15.1 | Mark Notification as Read | Đỗ Hồ Gia Huy | 2026-11-01 | 2026-11-07 | Not Started | billing-service · Đánh dấu thông báo đã đọc
UC-21.1 | View Pricing Plans | Đỗ Hồ Gia Huy | 2026-10-15 | 2026-10-21 | Not Started | billing-service · Xem bảng giá gói Free / Pro
UC-21.2 | Checkout VNPay | Đỗ Hồ Gia Huy | 2026-10-15 | 2026-10-21 | Not Started | billing-service · Tạo Order Pending + redirect cổng VNPay
UC-21.3 | Handle Payment Return | Đỗ Hồ Gia Huy | 2026-10-22 | 2026-10-31 | Not Started | billing-service · Xác minh chữ ký Return URL & kích hoạt Pro
UC-21.4 | Handle Payment IPN | Đỗ Hồ Gia Huy | 2026-10-22 | 2026-10-31 | Not Started | billing-service · Xử lý IPN server-to-server từ VNPay (Idempotent)
UC-21.5 | Enforce Freemium Quotas | Đỗ Hồ Gia Huy | 2026-10-22 | 2026-10-31 | Not Started | billing-service · Kiểm soát hạn mức Freemium cho các service
UC-21.6 | Admin View Orders / Grant Pro | Đỗ Hồ Gia Huy | 2026-11-01 | 2026-11-07 | Not Started | billing-service · Admin xem danh sách order & cấp Pro thủ công
UC-22 | AI QnA (optional scope) | Đỗ Hồ Gia Huy | 2026-11-15 | 2026-11-30 | Not Started | billing-service · Trợ lý AI hỏi đáp học tập (Scope mở rộng)

## Tong Hop & Ma Tran (Muc 4-5)
BẢNG TỔNG HỢP PHÂN CÔNG & MA TRẬN CHỨC NĂNG - ACTOR
5.1. Bảng tổng hợp phân công theo thành viên & Microservice
Mã TV | Họ và tên | Microservice phụ trách | Nhóm UC chính | Actor phục vụ chính
TV01 | Đăng Khoa | identity-service | UC-1, 2, 5.x, 6, 7.x, 8, 19.x | Guest, Learner, Moderator, Admin
TV02 | Thanh Liêm | exam-engine-service | UC-3.x, 9.x, 10.1, 14.x | Learner
TV03 | Khánh Duy | learning-service | UC-4, 10.2–10.3, 11.x–13.x, 20.x | Learner, Admin
TV04 | Tuấn Nguyên | content-service | UC-16.x, 17.x, 18.x | Moderator, Admin
TV05 | Gia Huy | billing-service | UC-15.x, 21.x, 22 | Learner, Admin
4. Ma trận chức năng — Actor (Tóm tắt các nhóm)
STT | Nhóm Chức Năng | Mã UC | Tên Chức Năng | Mô Tả Chi Tiết Chức Năng | Microservice Phụ Trách | Guest (A1) | Learner (A2) | Moderator (A3) | Admin (A4)
1 | Identity & Tài khoản | UC-1 | Register with Email | Đăng ký tài khoản bằng email | identity-service | ●
2 | Identity & Tài khoản | UC-2 | Verify OTP | Xác thực OTP 6 số để kích hoạt tài khoản | identity-service | ●
3 | Identity & Tài khoản | UC-5.1 | Login with Email | Đăng nhập email + mật khẩu | identity-service | ●
4 | Identity & Tài khoản | UC-5.2 | Login with Google | Đăng nhập OAuth2 Google, merge email trùng | identity-service | ●
5 | Identity & Tài khoản | UC-6 | Logout | Đăng xuất, hủy phiên / token | identity-service |  | ● | ● | ●
6 | Identity & Tài khoản | UC-7.1 | View Profile | Xem hồ sơ cá nhân | identity-service |  | ● | ● | ●
7 | Identity & Tài khoản | UC-7.2 | Edit Profile | Sửa tên hiển thị, ảnh đại diện | identity-service |  | ● | ● | ●
8 | Identity & Tài khoản | UC-7.3 | Change Password | Đổi mật khẩu | identity-service |  | ● | ● | ●
9 | Identity & Tài khoản | UC-8 | Forgot Password | Khôi phục mật khẩu qua OTP | identity-service | ●
10 | Identity & Tài khoản | UC-19.1 | View Accounts List | Admin xem danh sách tài khoản | identity-service |  |  |  | ●
11 | Identity & Tài khoản | UC-19.2 | View Account Detail | Admin xem chi tiết + lịch sử tài khoản | identity-service |  |  |  | ●
12 | Identity & Tài khoản | UC-19.3 | Update Account Status | Admin khóa / mở khóa tài khoản | identity-service |  | ○ | ○ | ●
13 | Identity & Tài khoản | UC-19.4 | Assign Roles | Admin gán role (Learner / Moderator / Admin) | identity-service |  | ○ | ○ | ●
14 | Exam Engine | UC-3.1 | View Exams (Learner) | Xem danh sách đề thi công khai | exam-engine-service | ○ | ●
15 | Exam Engine | UC-3.2 | View Exam Detail (Learner) | Xem cấu trúc / thời gian / số câu của đề | exam-engine-service | ○ | ●
16 | Exam Engine | UC-3.3 | Search Exams (Learner) | Tìm đề theo từ khóa | exam-engine-service | ○ | ●
17 | Exam Engine | UC-3.4 | Filter Exams (Learner) | Lọc đề theo năm, độ khó, lượt thi… | exam-engine-service | ○ | ●
18 | Exam Engine | UC-9.1 | Start Full Test | Bắt đầu Full Test 7 Parts + đếm ngược | exam-engine-service |  | ●
19 | Exam Engine | UC-9.2 | Practice by Part | Luyện tập theo từng Part 1–7 | exam-engine-service |  | ●
20 | Exam Engine | UC-9.3 | Play Audio | Phát audio Listening; Full Test hạn chế tua/tạm dừng | exam-engine-service |  | ●
21 | Exam Engine | UC-9.4 | Submit Test | Nộp bài (chủ động / hết giờ), chấm điểm, lưu | exam-engine-service |  | ●
22 | Exam Engine | UC-9.5 | Resume Test | Tiếp tục bài thi bị gián đoạn | exam-engine-service |  | ●
23 | Exam Engine | UC-10.1 | Review Test Results | Xem đúng/sai, đáp án, giải thích sau nộp | exam-engine-service |  | ●
24 | Exam Engine | UC-14.1 | View Study History | Timeline lịch sử học tập | exam-engine-service |  | ●
25 | Exam Engine | UC-14.2 | View Exam Attempts | Danh sách lượt thi + điểm | exam-engine-service |  | ●
26 | Exam Engine | UC-14.3 | Review Incorrect Answers | Gom câu đã làm sai để ôn | exam-engine-service |  | ●
27 | Learning | UC-4 | View Leaderboard | Bảng xếp hạng điểm / streak | learning-service | ○ | ●
28 | Learning | UC-10.2 | View Performance Analysis | Phân tích mạnh/yếu Listening–Reading | learning-service |  | ●
29 | Learning | UC-10.3 | View Score Progress | Biểu đồ tiến độ điểm qua các lần thi | learning-service |  | ●
30 | Learning | UC-11.1 | Review Flashcards | Ôn thẻ từ vựng | learning-service |  | ●
31 | Learning | UC-11.2 | Rate Memorization | Đánh giá nhớ → cập nhật Interval (SRS) | learning-service |  | ●
32 | Learning | UC-11.3 | Save Vocabulary | Lưu từ vào sổ tay (chống trùng) | learning-service |  | ●
33 | Learning | UC-11.4 | View Vocabulary List | Danh sách từ đã lưu | learning-service |  | ●
34 | Learning | UC-11.5 | Remove Saved Vocabulary | Xóa từ khỏi sổ tay | learning-service |  | ●
35 | Learning | UC-12.1 | View Vocabulary Passage | Xem ngữ cảnh đoạn văn của từ | learning-service |  | ●
36 | Learning | UC-12.2 | Look Up Vocabulary | Tra cứu nghĩa / từ loại / phát âm / ví dụ | learning-service |  | ●
37 | Learning | UC-13.1 | View Achievements | Xem huy hiệu đã đạt / điều kiện mở khóa | learning-service |  | ●
38 | Learning | UC-13.2 | View Study Streak | Chuỗi ngày học (reset UTC+7 nếu không hoạt động) | learning-service |  | ●
39 | Learning | UC-20.1 | View Learning Progress Reports | Admin: báo cáo tiến độ học tổng hợp | learning-service |  |  |  | ●
40 | Learning | UC-20.2 | View User Statistics | Admin: đăng ký mới, kích hoạt, retention | learning-service |  |  |  | ●
41 | Learning | UC-20.3 | View Exam Statistics | Admin: lượt làm, điểm TB, tỷ lệ hoàn thành đề | learning-service |  |  |  | ●
42 | Content CMS | UC-16.1 | View Exams (CMS) | Danh sách đề + trạng thái ẩn/hiện | content-service |  |  | ● | ●
43 | Content CMS | UC-16.2 | Create Exam | Tạo đề mới (tên, part, thời gian) | content-service |  |  | ● | ●
44 | Content CMS | UC-16.3 | View Exam Detail (CMS) | Chi tiết cấu trúc + thống kê đề | content-service |  |  | ● | ●
45 | Content CMS | UC-16.4 | Update Exam | Sửa đề / câu hỏi / xuất bản | content-service |  |  | ● | ●
46 | Content CMS | UC-16.5 | Delete Exam | Soft delete nếu đã có lịch sử làm bài | content-service |  |  | ● | ●
47 | Content CMS | UC-16.6 | Search Exams (CMS) | Tìm đề (back-office) | content-service |  |  | ● | ●
48 | Content CMS | UC-16.7 | Filter Exams (CMS) | Lọc đề theo trạng thái quản trị | content-service |  |  | ● | ●
49 | Content CMS | UC-17.1 | View Questions | Danh sách ngân hàng câu hỏi | content-service |  |  | ● | ●
50 | Content CMS | UC-17.2 | Create Question | Tạo câu hỏi + đáp án + gán Part 1–7 | content-service |  |  | ● | ●
51 | Content CMS | UC-17.3 | View Question Detail | Chi tiết câu hỏi + đề đang nhúng | content-service |  |  | ● | ●
52 | Content CMS | UC-17.4 | Update Question | Sửa nội dung / audio / đáp án | content-service |  |  | ● | ●
53 | Content CMS | UC-17.5 | Delete Question | Xóa; cảnh báo nếu thuộc đề đang active | content-service |  |  | ● | ●
54 | Content CMS | UC-17.6 | Search Questions | Tìm theo nội dung text | content-service |  |  | ● | ●
55 | Content CMS | UC-17.7 | Filter Questions | Lọc theo Part / độ khó | content-service |  |  | ● | ●
56 | Content CMS | UC-18.1 | View Passages | Danh sách đoạn văn đọc hiểu | content-service |  |  | ● | ●
57 | Content CMS | UC-18.2 | Create Passage | Tạo đoạn văn mới | content-service |  |  | ● | ●
58 | Content CMS | UC-18.3 | View Passage Detail | Xem chi tiết đoạn văn | content-service |  |  | ● | ●
59 | Content CMS | UC-18.4 | Update Passage | Cập nhật đoạn văn | content-service |  |  | ● | ●
60 | Content CMS | UC-18.5 | Delete Passage | Xóa; ràng buộc Part 6–7 không orphan | content-service |  |  | ● | ●
61 | Billing & Notification | UC-15 | View Notifications | Xem danh sách thông báo | billing-service |  | ● | ● | ●
62 | Billing & Notification | UC-15.1 | Mark Notification as Read | Đánh dấu đã đọc | billing-service |  | ● | ● | ●
63 | Billing & Notification | UC-21.1 | View Pricing Plans | Xem bảng giá Free / Pro (tháng, quý) | billing-service | ○ | ●
64 | Billing & Notification | UC-21.2 | Checkout VNPay | Tạo Order Pending + redirect VNPay | billing-service |  | ●
65 | Billing & Notification | UC-21.3 | Handle Payment Return | Xác minh chữ ký Return URL, kích hoạt Pro (idempotent) | billing-service |  | ●
66 | Billing & Notification | UC-21.4 | Handle Payment IPN | Nhận IPN server-to-server từ VNPay | billing-service |  | ●
67 | Billing & Notification | UC-21.5 | Enforce Freemium Quotas | Giới hạn Full Test / Practice / Vocab theo gói | billing-service |  | ●
68 | Billing & Notification | UC-21.6 | Admin View Orders / Grant Pro | Admin xem order + cấp Pro thủ công | billing-service |  |  |  | ●
69 | Billing & Notification | UC-22 | AI QnA (optional scope) | Hỗ trợ hỏi–đáp / trợ lý học tập (nếu giữ trong scope) | billing-service |  | ●